## Calendrier Préparation Expo
Planning expo du
Mise à jour du
Actions | Pilotes | Avancement au | janvier |  |  | Mois -3 |  |  | Mois -2 | Mois -1 | Mois Exposition
info expo régionale |  |  |  | n
RV avec maire adjoint
Rv avec équipes communication mairie
contact Ikebana |  |  |  |  | n
RDV responsable salle |  |  |  |  | n
dossier de presse refonte
projet lettre invitation | [6 empty] | n
liste contacts médias | [5 empty] | n
envoi dossiers et invitation | [6 empty] | n
Flyers conception carte invitation |  |  |  |  | n
impression Flyers / cartes invitation | [5 empty] | n | n
conception affiche grand format | [6 empty] | n
selection fournisseur
impression affiches
calicots contact mairie
conception calicot | [6 empty] | n
achat calicots
projet fiche individuelle arbre
definition Etiquettes expo (nouv logo) |  |  |  |  | n |  | n
impression étiquettes
Projet implantation |  |  |  |  | n
choix fournisseur tissu et achat |  |  |  |  | n
inventaire matériel existant | [5 empty] | n
definition matériel à acheter | [6 empty] | n
achat matériel expo
inventaire des outils pour montage
Inventaire tablettes photo + dim
contact avec participants |  |  |  |  | n | n
definition achats ikebana
Badges
tombola lots et billets
Fiche grand public Bonsaï / ikebana
inventaire revues à vendre
Inventaires des arbres présentés
Planning détaillé du w-end expo | [6 empty] | n
contact clubs pour passage niveaux |  |  |  |  | n | n
contact clubs pour arbres |  |  |  |  | n | n
selection des arbres / tablettes | [5 empty] | n | n
Planning du Weekend
Montage
Doodle
Expo
Doodle
Démontage
Doodle

## Planning WE expo Exemple
Exposition régionale Exemple
Veille |  |  |  |  | Jour 1 | [5 empty] | Jour 2
Horaires | Loge 1er étage | Horaires | Salle d'expo. | Nb pers. | Horaires | Loge 1er étage | Horaires | Salle d'expo. | Activités | Nb pers. | Horaires | Loge 1er étage | Horaires | Salle d'expo. | Activités | Nb pers.
[7 empty] | 7h | Accueil commerçants | Lyli & Nicolas | 2
|  | 7h30 12h | MONTAGE | 12 |  |  | 8h 9h30 | Accueil arbres clubs | Accueil, enregistrement, étiquette, placement | 6 | 8h 10 h | N1 - Préparation salle | 8h30 |  | Préparation salle - Arrosage arbres | 2
[7 empty] | 10h | Ouverture salle au public | Acccueil public, tombola, prix du public, librairie, surveillance, pilotes, photographe | 8 |  |  | 9h 12 h | N2 - Travail arbres | Acccueil public, tombola, prix du public, librairie, surveillance, pilotes, photographe | 8
[7 empty] | 10h 11h30 | N2 - Présentation arbres |  |  | 10h 12h | N1 - Présentation arbres
[10 empty] | 8 | [5 empty] | 8
[7 empty] | 11h30 12h30 | Accueil , visite et cocktail Mairie
[10 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  | 13h30 18h | MONTAGE PLACEMENT Accueil Commerçants ? | 12 | 14 h - 16h | N1-N2 - QCM | 14 h 17h | Nouveaux talents | Acccueil public, tombola, prix du public, librairie, surveillance, pilotes, photographe | 8 | 14h 16h | N1 - Travail arbres | 14h 16h |  | Acccueil public, tombola, prix du public, librairie, surveillance, pilotes, photographe | 8
[11 empty] | 16h | Nettoyage salle | 16 h 30 | Tirage tombola
[7 empty] | 17h30 | Résultats NT |  |  |  |  | 17 h | N1-N2 - Résultats | Sortie des arbres club | 8
[7 empty] | 18h 18h30 | Fermeture Salle | Arrosage arbres | 3 |  |  | 18h | Fermeture Salle
[13 empty] | 18h 20h | DEMONTAGE | Sortie des arbres Afab, Sortie commerçants | 12

## Plan salle des colonnes Exemple
A
B
C
D
E
G
F
1
2
3
4
5
6
7
8
12
9
11
10
1
2
3
4
1
2
3

## Placement arbres
Expo AFAB 2022 - Placement des arbres
N° Arbre
Taille
N° Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A
N° Arbre
Taille
N° Place | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
N° Arbre
Taille
N° Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
B
N° Arbre
Taille
N° Place | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
B
N° Arbre
Taille
N° Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
C
N° Arbre
Taille
N° Place | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
C
N° Arbre
Taille
N° Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
D
N° Arbre
Taille
N° Place | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
D
N° Arbre
Taille
N° Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
E
N° Arbre
Taille
N° Place | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
E
N° Arbre
Taille
N° Place | 1 | 2 | 3 | 4
F
N° Arbre
Taille
N° Place | 1 | 2 | 3
G